Приложение № 1 к протоколу

заседания Координационного совета по

развитию малого и среднего предпринимательства

Лазовского муниципального района от 10.02.2020 №1

Отчет по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Лазовском муниципальном районе за 2019 год

- Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Лазовского муниципального района

| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители (соисполнители) | Результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22019 план ( | 22019 факт | 22020 | 22021 | 22022 |  |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В муниципальной системе дошкольного образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 2 дошкольные образовательные организации и 3 группы дошкольного образования Лазовского муниципального района. В 2019 году дошкольные образовательные учреждения посещало 469 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет (2018 г. – 452). Численность детей, получивших путевки в ДОО за 2019 год составила 109 человек (2018 г. – 113 человек). В первый класс выпущено из подготовительных групп 122 ребенка. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3-х до 7 лет отсутствует. Всего на «отложенной» очереди состоит 81 ребенок в возрасте: от 0 до 1 года - 26 чел., от 1 до 2-х лет – 40 чел., от 2-х до 3-х лет 15 человек. Все дошкольные образовательные организации оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | 2019-2022 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях в общей численности обучающихся дошкольного возраста | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Лазовского муниципального района | Увеличение количества обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях | На территории Лазовского муниципального района частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям дошкольного возраста отсутствуют, в связи с чем, организационно-методическая и информационно – консультативная помощь не оказывалась |
| 2. Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Лазовском муниципальном районе 7 муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Численность обучающихся за 2019 год составила 1361 человек (в 2018 г. – 1399), общее уменьшение контингента обучающихся составило 38 человек. Число классов и классов-комплектов за 2019 год – 91 единицы (в 2018 г. – 93). Одной из проблем остается низкая наполняемость классов. Средняя наполняемость учащихся в классах и классах-комплектах в 2019 году составила 14,79 обучающихся (2018 г. – 15,4). При этом в пгт. Преображение наполняемость классов 25,46 человек и выше, в сельской местности – 10,59 человек и ниже в малокомплектных школах. Частный сектор данного рынка не представлен организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Консультирование частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности | 2019-2020 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях в общем числе обучающихся | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Лазовского муниципального района | Развитие сети частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы общего образования | Частные образовательные организации и индивидуальные предприниматели по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности не обращались |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги дополнительного образования в районе предоставляются муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края» с филиалом в пгт.Преображении. Дополнительное образование реализуется и в общеобразовательных организациях. Общий охват детей и подростков эстетическим образованием в МБУДО ДШИ в 2019 году 38,11% (327 человек). 10 ставок педагогов дополнительного образования организуют внеурочную деятельность в школах района по программам дополнительного образования детей по направлениям: спортивные секции, экология и туризм, военно-патриотические клубы, робототехника, декоративно-прикладное и художественное творчество, театральные студии, социально-педагогическая работа. Дополнительным образованием в общеобразовательных школах охвачено 76% обучающихся (1020 детей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием | 2019-2022 | Доля численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Лазовского муниципального района МБУДО ДШИ | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | Информирование о сфере услуг дополнительного образования осуществляется на родительских собраниях, днях открытых дверей. |
| 33.2 | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в образовательных организациях | 2019-2022 | Наличие информации на сайтах образовательных учреждений |  | да | да | да | да | да | Управление образования администрации Лазовского муниципального района | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | Информирование о сфере услуг дополнительного образования осуществляется через сайты образовательных учреждений, официальный сайт Управления образования Лазовского района раздел «Дополнительное образование и внеурочная деятельность», а также раздел «Родителям». Введен в эксплуатацию портал «Навигатор дополнительного образования» с возможность записать ребенка в учреждение дополнительного образования. |
| 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории Лазовского муниципального района находится МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак», в котором в летний период 2019 года отдохнуло 180 детей. Также на территории Лазовского муниципального района в 2019 году была организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей – на базе школ района. Во всех пришкольных лагерях отдохнуло 525 детей. Коммерческие организации на данном рынке отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций отдыха, оздоровления детей, в том числе на принципах муниципального частного партнерства | 2019-2022 | Количество организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Лазовского муниципального района | Увеличение количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | На территории Лазовского муниципального района частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям в сфере отдыха и оздоровления отсутствуют, в связи с чем, организационная, методическая и общественная поддержка частных инициатив негосудар-ственных организаций отдыха, оздоровления детей не оказывалась |
| 44.2 | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения государственной компенсации за отдых детей | 2019-2022 | Наличие информации на сайте управления образования |  | да | да | да | да | да | Управление образования администрации Лазовского муниципального района | Увеличение количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | Информация размещена на официальном сайте Управления образования Лазовского района в разделе «Организация летнего отдыха» (http://laz-obr.ru/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85%d0%b0/) |
| 5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 100 %. На 01.01.2020 на территории района осуществляют свою деятельность 5 аптек и аптечных пунктов. Две организации ООО «Кассия» и ООО «ДЕА-Дент плюс», имеют по 2 точки продажи в двух населенных пунктах Лазовского муниципального района. ИП Буданова Л.И. – одна точка продажи (пгт.Преображение). Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Информирование частных организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | На официальном сайте Лазовского муниципального района регулярно размещается информация о проведении обучающих мероприятий для субьектов МСП. http://www.lazovsky-pk.ru/: рубрика «Новости», раздел «Малый бизнес». |

- Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Лазовском муниципальном районе

| N | Наименование мероприятия |  | Результат | Сроки выполнения | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно – консультационной поддержки по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве, мерах и видах муниципальной (государственной) поддержки |  | Обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информационной, консультационной поддержкой | 2019-2022 | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Для развития предпринимательской деятельности на территории района, оказания консультативной помощи по действующим нормативно-правовым актам создан координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Лазовского муниципального района. В состав координационного совета входят представители органов местного самоуправления Лазовского муниципального района, руководители предприятий и предприниматели. Работа координационного совета носит консультативный характер, на его заседаниях рассматривались вопросы о состоянии малого и среднего предпринимательства в Лазовском районе, механизмах государственной и муниципальной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Работа по содействию развитию малого и среднего бизнеса на территории Лазовского муниципального района проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального района на 2019 – 2023 годы» муниципальной программы Лазовского муниципального района "Экономическое развитие Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы". Развивается информационная поддержка малого бизнеса, в том числе с помощью раздела "Малый бизнес" сайта Лазовского муниципального района. |
| 1.2 | Организация совещаний, круглых столов по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса). |  | Выработка предложений по решению проблем и мероприятий в целях развития малого и среднего предпринимательства | 2019-2022 | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | В 2019 году проведено: Совместно с центром «Мой бизнес» проведено два семинара по актуальным для субъектов МСП темам: 11.06.2019 в г. Находка совместно с центром "Мой бизнес" был проведен семинар для субъектов МСП. Тема семинара: «Создание условий для развития и повышения конкурентоспособности МСП на территории района». Количество участников – 12 чел. 27.11.2019г. в с.Лазо проводился выездной семинар центра «Мой бизнес» (г. Дальнегорск) для субъектов МСП, студентов и учащихся колледжа и школы. Тема семинара «Актуальные вопросы предпринимательства». Количество участников семинара-30 чел. 06.11.2019 в с.Лазо совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края проведена рабочая встреча с представителями КФХ и ЛПХ по вопросу «О ходе работы по реализации регионального проекта «Создание поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации в Приморском крае» Информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории района и края, другая актуальная информация, предоставляемая центром "Мой бизнес" доводится до субъектов предпринимательской деятельности через районную газету и официальный сайт администрации Лазовского муниципального района. |
| 2 |  | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  | увеличение доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа | 2019-2022 | Муниципальные заказчики Лазовского муниципального района | В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, в объеме не меньше чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. В 2019 году при проведении закупочных процедур приоритет предоставлялся субъектам малого предпринимательства Доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства, в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд составила 31,6% |
| 3. | Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с утвержденными типовыми административными регламентами |  | Устранение избыточных административных действий и процедур; упрощение административных процедур | 2019-2022 | Структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | В течение 2019 года разрабатывались и внедрялись административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, а также вносились соответствующие изменения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации. (http://lazovsky-pk.ru/administrativnaya-reforma/) |
| 4. | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации Лазовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации |  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества Лазовского муниципального района | 2019-2022 | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального района | В целях обеспечения равного доступа к информации об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества Лазовского муниципального района на территории Российской Федерации данные реестры размещены на официальном сайте администрации Лазовского МР в разделе Администрация района » Полномочия органа местного самоуправления (http://lazovsky-pk.ru/administratsiya/polnomochiya-organa-mestnogo-samoupravleniya/), а также на федеральном информационном ресурсе «Реестры государственного и муниципального имущества» https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrJmXf91MZDKuMyKqRS2-myjCftX1vza1vhru2DWtCk/edit#gid=0 |
| 4.2 | Размещение изменений, вносимых в Перечень муниципального имущества Лазовского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановление администрации Лазовского муниципального района от 05.10.2018 № 641 (далее – Перечень), на официальном сайте администрации Лазовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2022 | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального района | Постановление Администрации Лазовского муниципального района от 07.06.2019 г. №246 «О внесении изменений в постановление от 05.10.2018 №641 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Лазовского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». http://www.lazovsky-pk.ru/malyy-biznes/plan-meropriyatiy-po-realizatsii-natsionalnogo-proekta-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzh/ |
| 4.3 | Размещение информации о проведении торгов при реализации земельных участков, находящихся в собственности Лазовского муниципального района, и при предоставлении во владение и (или) пользование, имущества и земельных участков, находящихся в собственности Лазовского муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации Лазовского муниципального района |  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации земельных участков Лазовского муниципального района | 2019-2022 | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального района | ## В 2019 году на федеральном сайте www.torgi.gov.ru , на официальных сайтах администрации Преображенского городского поселения, администрации Лазовского муниципального района опубликовано 22 информационных сообщения о реализации муниципального имущества: аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального имущества – 2; аренда и продажа земельных участков – 16; продажа государственного и муниципального имущества – 4. |
| 5. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности Лазовского муниципального района |  | Сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2019-2022 | Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального района | Концессионные соглашения на территории района не заключались. |