Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования  Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

1. Основные положения

| Цели муниципальной программы | Укрепление суверенитета российской системы образования, обеспечение единства образовательного пространства, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2029 годы |  |
| Куратор(ы) муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Лазовского муниципального округа; Образовательные организации Лазовского муниципального округа |  |
| Направления | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |
|  | Направление 2 «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» Направление 3 «Совершенствование управления системой образования» |  |
| Объемы средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс.руб. | Итого: - 2 336 052,62 тыс.руб. - Местный бюджет – 759 582,92 тыс. руб. - Федеральный бюджет – 135 448,48 тыс. руб. - Региональный бюджет – 1 379 764,57 тыс. руб. - Внебюджетные источники – 61 256,65тыс. руб. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования Лазовского муниципального округа»

2. Структура муниципальной программы

«Развитие образования  Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |
| 1.1. | (Структурный элемент) Муниципальный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |
| 1.1.1. | Функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. | 2025-2029 | Своевременное и точное определение детей и молодёжи, проявляющих выдающиеся способности, через диагностические процедуры, анализ достижений на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. Формирование банка данных одарённых учащихся. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |
| 1.1.2. | Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей. | 2025-2029 | Повышение доли детей, вовлечённых в дополнительные общеобразовательные программы, и создание современной, доступной и эффективной системы дополнительного образования. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |
| 2. | Процессная часть |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация предоставления качественного и общедоступного дошкольного и общего образования, соответствующего современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта, потребностям общества и каждого гражданина; | 2025-2029 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях независимо от места проживания. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |
| 2.1.2. | Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи | 2025-2029 | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях независимо от места проживания. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |
|  | Направление 2 «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |
| 2.2.1. | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Лазовского муниципального округа (в том числе за счет реконструкции и капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений, укрепления материально - технической и учебно-методической базы) | 2025-2029 | Увеличение доли учреждений с обновлённой материально-технической базой до 96,83%к 2029 году. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |
| 3.1 | Направление 3 «Совершенствование управления системой образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, необходимых для обеспечения деятельности образовательных учреждений» |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование системы управления качеством общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых. | 2025-2029 | Рост эффективности управления муниципальной системой образования на основе данных мотивирующего мониторинга деятельности органов местного самоуправления. Повышение эффективности образовательных процессов, обеспечение соответствия подготовки обучающихся установленным требованиям. | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

3.Показатели и их значения в разрезе мероприятий структурных элементов муниципальной программы

«Развитие образования  Лазовского муниципального округа»

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Муниципальный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Рабочие программы воспитания в каждой образовательной организации общего образования; Доля детей, вовлеченных в деятельность детско-юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; Доля обучающихся, участвующих во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности, Доля участников мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности, проводимых региональными отделениями Российского движения детей и молодежи | % | 53 | 65 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Приморского края | уровень вовлечённости обучающихся в общественно полезную деятельность (количество участников мероприятий, членов детских общественных объединений, охват дополнительным образованием) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1.1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля классных руководителей на количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1.1.4. Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.2. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) 2.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 2.1.4. Реализация основных мер государственной поддержки в сфере занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Доля трудоустроенных несовершеннолетних в летний период от поданных заявок на трудоустройство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) 2.1.5. Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | % | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) 2.1.6. Единовременная денежная выплата (стипендия Главы) одаренным детям 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат) 2.1.7. Оказание услуг, выполнение работ по организации питания | Выполнение обязательств перед персоналом, задействованном в мероприятии по оказании данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8. | Мероприятие (результат) 2.1.8. Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.9. | Мероприятие (результат) 2.1.9. Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Доля обучающихся 1-4 классов обеспеченных горячим питанием, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.10. | Мероприятие (результат) 2.1.10. Обеспечение оздоровления и отдыха детей | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов | % | 60 | 60,0 | 60,0 | 61 | 61,0 | 62,0 |
| 2.1.11. | Мероприятие (результат) 2.1.11. Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Мероприятие (результат) 2.1.12. Исполнение муниципального социального заказа с использованием социального сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | % | 22,22 | 23 | 23,2 | 24 | 24,5 | 25,0 |
| 2.1.13. | Мероприятие (результат) 2.1.13. Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Лазовского муниципального округа | % | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | 99,0 | 99,2 |
| 2.1.14 | Гранты муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления | Реализация плановых мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) 2.2.1. Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Мероприятие (результат) 2.2.2. Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный проект» Кросс Трек» | Реализация проекта «Кросс Трек» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Мероприятие (результат) 2.2.4 Гранты муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам в целях поощрения за достигнутые результаты по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления | Реализация плановых мероприятий | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление 3 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, необходимых для обеспечения деятельности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечение управлением образования администрации Лазовского муниципального округа деятельности образовательных организаций через финансовое, методическое, мониторинговое и организационное сопровождение | Достижение показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов местного самоуправления в сфере образования Лазовского муниципального округа | балл | 61,5 | 78,3 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 |
| 3.3.2 | Мероприятие (результат) 3.3.2 Расходы на приобретение коммунальных услуг | Отсутствие кредиторской, дебиторской задолженности | балл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие образования  Лазовского муниципального округа»

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа» | всего, в том числе: | Итого | 397 993,64 |  | 466 037,02 |  | 481 605,07 | 495 108,45 | 495 108,45 | 2 336 052,62 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 24 866,08 |  | 27 756,76 |  | 27 786,02 | 27 519,81 | 27 519,81 | 135 448,48 |
|  |  |  | региональный бюджет | 211 419,85 |  | 268 711,97 |  | 287 645,67 | 305 993,54 | 305 993,54 | 1 379 764,57 |
|  |  |  | бюджет округа | 149 456,38 |  | 157 316,95 |  | 153 922,04 | 149 343,77 | 149 343,77 | 759 582,92 |
|  |  |  | иные источники | 12 251,330 |  | 12 251,33 |  | 12 251,33 | 12 251,33 | 12 251,33 | 61 256,65 |
|  |  |  | Всего | 385 742,31 |  | 453 785,69 |  | 469 353,75 | 480 703,97 | 482 857,12 | 2 272 442,84 |
|  |  | Управление образования администрации Лазовского МО |  | 384 667,21 |  | 453 387,69 |  | 469 203,75 | 480 553,97 | 482 707,12 | 2 270 519,74 |
|  |  | Администрация Лазовского муниципального округа Приморского края |  | 675,10 |  | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 | 150,0 | 1 275,10 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Лазовского МО» |  | 400,00 |  | 248,0 |  | 0 | 0 | 0 | 648,0 |
| 1 | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект (структурный элемент) 1.1. «Педагоги и наставники» | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 20 184,17 |  | 20 593,91 | 20 813,99 |  | 20 831,24 | 20 831,24 | 103 254,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19 164,17 |  | 20 593,91 | 20 813,99 |  | 20 831,24 | 20 831,24 | 103 254,54 |
|  |  |  | региональный бюджет | 1 020,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 020,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1 627,07 |  | 1 171,19 | 1 391,27 |  | 1 408,52 | 1 408,52 | 7 006,56 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 627,07 |  | 1 171,19 | 1 391,27 |  | 1 408,52 | 1 408,52 | 7 006,56 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) 1.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Приморского края | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 549,20 |  | 468,72 | 468,72 |  | 468,72 | 468,72 | 2 424,08 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 549,20 |  | 468,72 | 468,72 |  | 468,72 | 468,72 | 2 424,08 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) 1.1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 16 987,90 |  | 18 954,00 | 18 954,00 |  | 18 954,00 | 18 954,00 | 92 803,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 16 987,90 |  | 18 954,00 | 18 954,00 |  | 18 954,00 | 18 954,00 | 92 803,90 |
|  |  |  | региональный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) 1.1.4. Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1 020,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1020,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 020,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1020,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) 2.1 «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования» | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 356 886,16 |  | 426 034,94 | 442 090,59 |  | 455 576,72 | 455 576,72 | 2 136 165,13 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5 701,91 |  | 7 162,85 | 6 972,03 |  | 6 688,57 | 6 688,57 | 33 213,94 |
|  |  |  | региональный бюджет | 208 899,85 |  | 268 711,97 | 287 645,67 |  | 305 993,54 | 305 993,54 | 1 377 244,57 |
|  |  |  | бюджет округа | 130 033,07 |  | 137 908,79 | 135 221,55 |  | 130 643,28 | 130 643,28 | 664 449,97 |
|  |  |  | иные источники | 12 251,33 |  | 12 251,33 | 12 251,33 |  | 12 251,33 | 12 251,33 | 61 256,65 |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 21 868,51 |  | 20 267,00 | 21 343,13 |  | 22 379,15 | 22 379,15 | 108 236,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 15 631,74 |  | 14 626,62 | 15 702,75 |  | 16 738,77 | 16 738,77 | 79 438,65 |
|  |  |  | бюджет округа | 596,39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 596,39 |
|  |  |  | иные источники | 5 640,38 |  | 5 640,38 | 5 640,38 |  | 5 640,38 | 5 640,38 | 28 201,90 |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.2. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1 509,51 |  | 2 894,10 | 3 183,24 |  | 3 310,08 | 3 310,08 | 14 207,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 1 509,51 |  | 2 894,10 | 3 183,24 |  | 3 310,08 | 3 310,08 | 14 207,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) 2.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 304 698,97 |  | 365 091,78 | 380 412,94 |  | 392 865,53 | 392 865,53 | 1 835 934,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 185 392,20 |  | 242 518,63 | 260 188,87 |  | 277 219,73 | 277 219,73 | 1 242 539,16 |
|  |  |  | бюджет округа | 116 229,96 |  | 119 496,34 | 117 147,26 |  | 112 568,99 | 112 568,99 | 578 011,54 |
|  |  |  | иные источники | 3 076,81 |  | 3076,81 | 3076,81 |  | 3076,81 | 3076,81 | 15 384,05 |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) 2.1.4. Реализация основных мер государственной поддержки в сфере занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 891,48 |  | 1 000,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 3 391,48 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет | 247,45 |  | 376,00 | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 | 1 373,45 |
|  |  |  | бюджет округа | 244,03 |  | 376,00 | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 | 1370,03 |
|  |  | Муниципальное казеное учреждение "Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики" | всего | 400,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 648,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет | 200,00 |  | 124,0 | 0 |  | 0 | 0 | 324,0 |
|  |  | Лазовского муниципального округа Приморского края | бюджет округа | 200,00 |  | 124,0 | 0 |  | 0 | 0 | 324,0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Мероприяти Мероприятие (результат) 2.1.5. Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 306,91 |  | 90,0 | 0 |  | 0 | 0 | 396,91 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 306,91 |  | 90,0 | 0 |  | 0 | 0 | 396,91 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) 2.1.6. Единовременная денежная выплата (стипендия Главы) учащимся 9, 11 классов и одаренным детям общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 101,00 |  | 101,00 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 562,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 101,00 |  | 101,00 | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 562,0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат) 2.1.7. Выполнение работ по организации питания |  | всего | 10 659,58 |  | 16 640,72 | 16 975,10 |  | 16 975,10 | 16 975,10 | 78 225,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 10 659,58 |  | 16 640,72 | 16 975,10 |  | 16 975,10 | 16 975,10 | 78 225,60 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | Мероприятие (результат) 2.1.8. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 59М | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 7 994,74 |  | 8 438,48 | 8 002,76 |  | 8 002,76 | 8 002,76 | 40 441,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 3727,79 |  | 4 468,62 | 4 468,62 |  | 4 468,62 | 4 468,62 | 21 602,27 |
|  |  |  | бюджет округа | 732,81 |  | 435,72 | 0 |  | 0 | 0 | 1 168,53 |
|  |  |  | иные источники | 3 534,14 |  | 3 534,14 | 3 534,14 |  | 3 534,14 | 3 534,14 | 17 670,70 |
| 2.1.9. | Мероприятие (результат) 2.1.9. Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (фед) | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 5 701,91 |  | 7 162,85 | 6 972,03 |  | 6 688,57 | 6 688,57 | 33 213,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5 701,91 |  | 7 162,85 | 6 972,03 |  | 6 688,57 | 6 688,57 | 33 213,94 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. | Мероприятие (результат) 2.1.10. Обеспечение оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1 907,07 |  | 3 404,01 | 3 552,20 |  | 3 706,34 | 3 706,34 | 16 275,96 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 1 907,07 |  | 3 404,01 | 3 552,20 |  | 3 706,34 | 3 706,34 | 16 275,96 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11. | Мероприятие (результат) 2.1.11. Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 231,290 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 | 1 431,29 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 231,290 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 | 1 431,29 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | Мероприятие (результат) 2.1.12. Исполнение муниципального социального заказа с использованием социального сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Лазовского муниципального округа Приморского края | всего | 738,97 |  | 0 | 451,48 |  | 451,48 | 451,48 | 2 093,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 525,1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 525,10 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 213,87 |  | 0 | 451,48 |  | 451,48 | 451,48 | 1 568,30 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 213,87 |  | 0 | 451,48 |  | 451,48 | 451,48 | 1 568,30 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Мероприятие (результат) 2.1.13. Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений (найм жилья) | Администрация Лазовского муниципального округа округа Приморского края | всего | 59,40 |  | 645,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 1 674,05 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 59,40 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 659,4 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 136,50 |  | 495,0 | 127,72 |  | 127,72 | 127,72 | 1 014,65 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 136,50 |  | 495,0 | 127,72 |  | 127,72 | 127,72 | 1 014,65 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14. | Мероприятие (результат) 2.1.14. Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 27,52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27,52 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 27,52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27,52 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Мероприятие (результат) 2.1.15. Гранты муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 52,80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 52,80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52,80 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) 2.2. «Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 4 172,94 |  | 867,67 |  | 0 | 0 | 0 | 5 040,61 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет | 1 500,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 672,94 |  | 867,67 |  | 0 | 0 | 0 | 3 540,61 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) 2.2.1. Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 2 240,12 |  | 867,67 |  | 0 | 0 | 0 | 3 107,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 240,12 |  | 867,67 |  | 0 | 0 | 0 | 3 107,79 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) 2.2.2. Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" Кросс Трек | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа Руководители ОО, ДОУ | всего | 1 515,15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 515,15 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | региональный бюджет | 1 500,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 15,15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15,15 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) 2.2.3. Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлениею "Молодежный бюджет""Благоустройство школьного двора" | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа Руководители ОО, ДОУ | всего | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) 2.2.4. Гранты муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа Руководители ОО, ДОУ | всего | 417,67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417,67 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 417,67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417,67 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) 3.3. "Создание условий, необходимых для обеспечения деятельности образовательных учреждений" | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего |  | 16 950,37 | 18 540,50 |  | 18 700,49 | 18 700,49 | 18 700,49 | 91 592,34 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 16 950,37 | 18 540,50 |  | 18 700,49 | 18 700,49 | 18 700,49 | 91 592,34 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) 3.3.1. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Лазовского МО за счет средств местного бюджета | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 16 144,66 |  | 17 897,95 |  | 17 870,15 | 17 870,15 | 17 870,15 | 87 653,06 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 16 144,66 |  | 17 897,95 |  | 17 870,15 | 17 870,15 | 17 870,15 | 87 653,06 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Мероприятие (результат) 3.3.2. Расходы на приобретение коммунальных услуг | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа | всего | 805,71 |  | 642,54 |  | 830,34 | 830,34 | 830,34 | 3 939,27 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет округа | 805,71 |  | 642,54 |  | 830,34 | 830,34 | 830,34 | 3 939,27 |
|  |  |  | иные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования Лазовского муниципального округа

Паспорт структурного элемента

(проектная часть)

Муниципальный  проект «Педагоги и наставники»

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |
| Направление | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи структурного элемента | - Функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи; - Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей; |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 |  |  |  |  |  |  |
| Куратор | первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 103 254,54 | 20 184,17 | 20 593,91 | 20 813,99 | 20831,24 | 20 831,24 |
|  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Рабочие программы воспитания в каждой образовательной организации общего образования; Доля детей, вовлеченных в деятельность детско-юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; Доля обучающихся, участвующих во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности, Доля участников мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности, проводимых региональными отделениями Российского движения детей и молодежи | 53 | 65 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Показатели структурного элемента | уровень вовлечённости обучающихся в общественно полезную деятельность (количество участников мероприятий, членов детских общественных объединений, охват дополнительным образованием) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели структурного элемента | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

«Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования»

| Направление | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | 1. Организация предоставления качественного и общедоступного дошкольного и общего образования, соответствующего современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта, потребностям общества и каждого гражданина; 2. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 33 213,94 | 5 701,91 | 7 162,85 | 6 972,03 | 6 688,57 | 6 688,57 |
|  | региональный бюджет | 1 377 244,57 | 208 899,85 | 268 711,97 | 287 645,67 | 305 993,54 | 305 993,54 |
|  | бюджет округа | 664 449,97 | 130 033,07 | 137 908,79 | 135 221,55 | 130 643,28 | 130 643,28 |
|  | иные источники | 61 256,65 | 12 251,33 | 12 251,33 | 12 251,33 | 12 251,33 | 12 251,33 |
|  | всего по источникам | 2 136 165,13 | 356 886,16 | 426 034,94 | 442 090,59 | 455 576,72 | 455 576,72 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Лазовского муниципального округа, в общей численности детей Лазовского муниципального округа в возрасте 1-6 лет, % | 72,00 | 74,50 | 75,00 | 75,50 | 76,00 | 76,50 |
|  | 3. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб. | 102,1 | 144,9 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
|  | 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа,% | 2,49 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  | 5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 5,43 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
|  | 6. Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов, % | 47,56 | 59,6 | 60,1 | 60,6 | 61,1 | 61,6 |
|  | 7. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 73,58 | 75,6 | 77,6 | 78 | 78,6 | 79 |
|  | 8. Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, % | 22,22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,01 |
|  | 9. Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Лазовского муниципального округа | 96,63 | 97,18 | 97,85 | 98,29 | 98,7 | 99,2 |
|  | 10. Доля трудоустроенных несовершеннолетних в летний период | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

«Модернизация и качественное улучшение условий, материально-технической базы

образовательных учреждений Лазовского муниципальногоокруга»

| Направление | Направление 2 «Инфраструктура образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Лазовского муниципального округа (в том числе за счет реконструкции и капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений, укрепления материально - технической и учебно-методической базы) |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 |
|  | бюджет округа | 2 672,94 | 867,67 | 0 | 0 | 0 | 3 540,61 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 4 172,94 | 867,67 | 0 | 0 | 0 | 5 040,61 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 28,58 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
|  | 2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 50 | 33,3 | 16,67 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 90,10 | 92,71 | 94,27 | 94,79 | 95,31 | 95,83 |
|  | 4. Доля муниципальных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 5. Доля муниципальных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 6. Доля муниципальных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

«Создание условий, необходимых для обеспечения деятельности  образовательных учреждений Лазовского муниципального округа»

| Направление | Направление 3 «Создание условий, необходимых для обеспечения деятельности образовательных учреждений Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Формирование системы управления качеством общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Управление образования администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа | 91 592,34 | 16 950,37 | 18 540,5 | 18 700,49 | 18 700,49 | 18 700,49 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 91 592,34 | 16 950,37 | 18 540,5 | 18 700,49 | 18 700,49 | 18 700,49 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 1. Создание условий для достижения результатов - эффективность использования финансовых ресурсов; - эффективность управления кадровыми ресурсами; - цифровизация услуг и функций в сфере образования; - кадровая обеспеченность; - ориентация общего образования, дополнительного образования на потребности экономики региона; - уровень организации образовательных процессов. | 58,9 | 75,0 | 78,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 |
|  | 2.Достижение учебных и воспитательных результатов - - результаты Всероссийской олимпиады школьников; - охват детей дополнительным образованием; - профилактика правонарушений; - трудоустройство выпускников; | 70,4 | 75,0 | 80,0 | 90 | 90 | 90,0 |
|  | Организация рабочих процессов: - эффективность использования средств федерального бюджета; - эффективность выполнения мероприятий региональных проектов; - качество организации повышения квалификации педагогических работников; - эффективность организации тестирования обучающихся на употребление наркотических веществ; - качество информационной работы; - организация проведения государственной итоговой аттестации. | 90,10 | 92,71 | 94,27 | 94,79 | 95,31 | 95,83 |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие образования  Лазовского муниципального округа»

| № | Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Направление 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования Лазовского муниципального округа округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Число детей, чел. | 107 | 110 |  | 110 | 26 944,45 |  | 26 670,60 |  | 28 246,72 |
|  |  | Число человеко-дней пребывания, чел.дн. | 77970 | 79800 |  | 81900 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество обучающихся, чел. | 1012 | 1010 | 1010 |  | 281 987,95 |  | 342 516,19 |  | 358 372,24 |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Количество обучающихся, чел. | 1012 | 1010 |  | 1010 | 4 779,02 |  | 5 385,96 |  | 5 385,96 |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Развитие образования Лазовского муниципального округа»

Методика расчета показателей

«Развитие образования Лазовского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Лазовского муниципального округа, в общей численности детей Лазовского муниципального округа в возрасте 1-6 лет | % | Дд1=Чдс./Ч1-6 ×100, где: Дд1 – доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу дошкольного образования; Чдс – численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (человек); Ч1-6 – общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года; отчет о выполнении муниципального задания | Росстат - годовая; отчет о выполнении муниципального задания - полугодие, год |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | Дд=Чдс./Ч1-6 ×100, где: Дд2 – доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Чдс – численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (человек); Ч1-6 – общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (человек) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года; Данные платформы Сетевой город.Образование (СГО) | Росстат - годовая; СГО - полугодие, год |
| 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | Дду =Кду/Кдтр ×100, где Дду – доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Кду – количество муниципальных дошкольных учреждений; Кдтр – количество муниципальных дошкольных учреждений, требующие ремонта и имеют отражение в статистическом отчете 85-К | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» | Росстат - годовая; |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Лазовского муниципального округа | % | Дв =Чвна/Чвып ×100, где Дв – доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (процентов); Чвна – численность выпускников не получивших аттестат о среднем общем образовании по итогам государтсвенного экзамена (человек); Чвып – численность выпускников образовательных учреждений (человек) | Оперативные данные по итогам проведения итоговой аттестации | Ежеквартальная |
| 5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | Д2см =Ч2см/Чобщ ×100, где Д2см - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)смену; Ч2см – численность обучающихся, занимающихся во 2 смену (форма № ОО-1, (человек); Чобщ – общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (форма № ОО-1) (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | Росстат - годовая |
| 6 | Доля муниципальных общеразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Доу =Коу/Ктр ×100, где Доу – доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта ; Коу – количество общеобразовательных учреждений; Ктр – количество учреждений, требующие ремонта | Росстат – форма № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации" | Росстат - годовая; |
| 7 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.руб. | Р=Рб / Чобщ, где Р - расходы на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Рб - расходы бюджета муниципального образования на общее образование Чобщ – общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (форма № ОО-1) (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"; сводная бюджетная роспись | Росстат - годовая |
| 8 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-8 классов | % | U =n/g×100, где U = доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием; n – количество детей возрастной категории от 7 до 15 лет, посетивших лагеря с дневным прибыванием (человек); g – количество детей возрастной категории от 7 до 15 лет, обучающихся в учреждениях (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"; Оперативные данные по проведению оздоровительной кампании | Росстат - годовая |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Дмоу =Кст/Коу ×100, где Дмоу – доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения (процентов); Кст – количество учреждений, соответствующих современным требованиям; Коу – количество муниципальных общеобразовательных учреждений. | Отчет по деятельности органов местного самоуправления | Годовая |
| 10 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | До=Чо1/Чо0, где До – доля детей 5-11 классов, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию (процентов); Чо1 – численность обучающихся 5-11 классов, охваченные мероприятиями, направленные на раннюю профориентацию (человек); Чо0 – общая численность обучающихся 5-11 классов (человек). | Данные учреждений | Ежеквартальная |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | Дцос.=Чцос/Чобщ ×100, где Дцос − доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (процентов); Чцос – количество общеобразовательных учреждений, оснащенных кв целях внедрения цифровой образовательной среды (единиц); Чобщ − общее количество общеобразовательных учреждений (единиц). | Фактическое количество общеобразовательных учреждений оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Годовая |
| 12 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | Добцос.=Чцос/Чобщш ×100, где Добцос − доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (процентов); Чцос – количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (человек); Чобщ − общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях (человек). | Фактическое количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которые оснащенны в целях внедрения цифровой образовательной среды | Годовая |
| 13 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | Z =Чдоп/Чобщд×100, где Чобщд – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по городу (человек); Чдоп – общее количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования (человек); Z – доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет (процентов) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным», данные с сайта «25ПФДО», статистический отчет на основании формы 1-ДОД | Росстат - годовая, 1-ДОД - годовая |
| 14 | Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | % | Довз=Ч1/Ч.×100, где Довз – доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принимающих участие в мероприятиях (процентов); Ч1 – численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях (человек); Ч – общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Росстат - годовая; |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в МБОУ ДОД ДШИ ) | % | Д5-18=Чсрт/Ч5-18до ×100, где Д5-18 – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования (процентов); Чсрт – численность детей получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного финансирования (человек); Ч5-18до – численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования (человек). | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным», данные с сайта «25ПФДО». | Росстат - годовая; |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | Д5-18срт=Чзсс/Ч5-18до ×100, где Д5-18срт – доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата (процентов); Чзсс – численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата (человек); Ч5-18до – численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования (человек). | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным», данные с сайта «25ПФДО». | Росстат - годовая; |
| 17 | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае | % | Д35у=Ч35у/Ч35оч ×100, где Д35у – доля учителей в возрасте 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения (процентов); Ч35у – численность учителей вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года (человек); Ч35оч – общая численность учителей в возрасте 35 лет (человек). | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», отчет Управления образования об обеспечении мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Росстат - годовая; |
| 18 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Лазовского муниципального округа | % | Опк=Чпр/(Впр+Чпр) ×100, где Опк – обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений (процентов); Чпр – общая численность педагогических работников (человек); Впр – количество вакансий педагогических работников (человек); | Данные учреждений | Ежеквартальная |
| 19 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | Дппк=Чппк/Чпр ×100, где Дпр – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации (процентов); Чппк – численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации (человек); Чпр – общая численность педагогическеих работников (человек). | Информация образовательных учреждений «Сведения о прохождении педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений курсов повышения квалификации»; Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Росстат - форма № 85-К - годовая; Росстат - форма № ОО-1 - годовая; Информация образовательных учреждений - квартальная |
| 20 | Доля муниципальных образовательных учреждений принятых к новому учебному году подведомственных Управлению образования | % | Доу =Упр/Увс ×100, где Доу – доля муниципальных образовательных учреждений принятых к новому учебному году; Увс – общее количество образовательных учреждений; Упр – количество принятых образовательных учреждений к новому учебному году | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; статистический отчет на основании формы 1-ДОД; протокол комиссии по оценки готовности организации к новому учебному году | Годовая |