Утвержден

постановлением

администрации Лазовского

муниципального округа

от 02.03.2026г № 229

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Лазовского муниципального округа

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Лазовского муниципального округа, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе данных за прошедший год и включает анализ эффективности всей программы, её проектной части и(или) процессной части.

Под проектной частью муниципальной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы.

Под процессной частью муниципальной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансово-экономическое управление (отдел экономики) администрации Лазовского муниципального округа расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к Порядку проведения

оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Лазовского

муниципального округа

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

1.3 Расчет степени достижения соответствующих результатов производится по следующим формам:

  - Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор), ед. измерения | Плановое значение, М, % | Фактическое значение, Мв, % | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

  - Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, рассчитывается по формуле:

ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ, где:

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

Эис = СРм / ССузобщ, где:

Эис - эффективность использования бюджетных средств;

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

а) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

СДппз = ЗПпф / ЗПпп, где:

СДппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| № показателя (индикатора) | Фактическое значение, ЗПпф, % | Плановое значение, ЗПпп, % | Степень достижения, СДппз |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1. |  |  |  |
| Показатель 2. |  |  |  |
| Показатель 3. |  |  |  |

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

СРп = ∑СДппз / N, где:

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

5) Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

ЭРп = СРп * Эис, где:

ЭРп - эффективность реализации Программы;

СРп - степень реализации Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.