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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03. 2023г.                                        с. Лазо                                                     № 208
О сводных итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе за 2022 год

          В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации,                       Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением администрации Лазовского муниципального округа от 15 февраля 2021 года № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в  Лазовском муниципальном округе», на основании Устава Лазовского муниципального округа, администрация Лазовского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств Лазовского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников за 2022 год (сводные итоги) (приложение № 1).
2. Принять к сведению и использованию для принятия решений                             о реализации муниципальных программ:
           2.1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальных программ за 2022 год (приложение № 2).
            2.2. Сводный годовой доклад (пояснительную записку) об оценке эффективности реализации муниципальных программ Лазовского муниципального округа за 2022 год (приложение № 3).
3. Управление делами (Матвеенко Л.Р.) разместить постановление на официальном сайте администрации Лазовского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы Лазовского
муниципального округа                                                                                      С.П. Осипов         
Приложение 1
к постановлению администрации
Лазовского муниципального округа
от   14   марта 2023 года № 208 
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ за 2022 год

	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативный акт об утверждении программы
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	Источники финансирования
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы» 
	Постановления администрации ЛМО от 28.12.2020 № 63 (в редакции
	Всего 
	4 441 ,9
	4 441,9

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	4 441,9
	4 4419,9

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	2
	Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 25.12.2020  № 42
	Всего 
	85 674,2
	85 674,2

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	1 509,6
	1 509,6

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	4 919,0
	4 919,0

	
	
	
	бюджет  Лазовского муниципального округа
	79 245,6
	79 245,6

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	3
	Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 23.12.2020. № 40
	Всего 
	327 961,4
	326 064,4

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	 федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)      федеральный бюджет
	15 844,3
	15 527,4

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	168 523,9
	168 263,0

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	133 576,6
	133 553,8

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	10 016,6
	8 720,2

	4
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы.»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 81
	Всего 
	3 046,5
	1 400.2

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	бюджет  Лазовского муниципального округа
	3 046,5
	1 400,2

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	5
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы"
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 08.12.2020 № 8
	Всего 
	4 140 ,1
	4 140,1

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	4 140,1
	4 140,1

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	6
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Лазовском муниципальном округе на 2021 год и на плановый период до 2025 года»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 31.12.2020 № 31
	Всего 
	13 650,3
	13 647,7

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	13 650,3
	13 647,7

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	7
	Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 65
	Всего 
	50 874, 8
	46 750,4

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	12 667,9
	12 667,9

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	4 807,9
	4 431,4

	
	
	
	бюджет  Лазовского муниципального округа
	26 007,8
	25 239,2

	
	
	
	фонд содействия реформирование
ЖКХ
	7 391,2
	4 411,9

	8
	Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 26.12.2020 № 44
	Всего 
	1 513,7
	1 513,7

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	1 513,7
	1 513,7

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	9
	Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 08.12.2020 № 8
	Всего 
	73 563,8
	73 563,8

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	1 642,8
	1 642,8

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	5 985,0
	5 985,0

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	62 385,5
	62 385,5

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	3 550,5
	3 550,5

	10
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 535
	Всего 
	1 197,0
	1 197,0

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	407,0
	407,0

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	290,0
	290,0

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	500,0
	500,0

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	11
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 07.12.2020 № 2
	Всего 
	47,1
	47,1

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	47,1
	47,1

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	12
	Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2025 годы"
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 01.07.2021 № 619-па
	Всего 
	7 512,7
	7 464,9

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	  федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	7 392,7
	7 390,1

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	120,0
	74,8

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	13
	Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 26.11.2020 № 539
	Всего 
	38 771,5
	24 549,8

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	15 000,0
	6 608,2

	
	
	
	бюджет  Лазовского муниципального округа
	23 771,5
	17 941,6

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	14
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 21а
	Всего 
	9 614,8
	9 614,8

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	4 172,6
	4 172,6

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	5 442,2
	5 442,2

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	

	15
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья» 
на 2021-2025 годы"
	Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 10.06.2021 № 420
	Всего 
	72,4
	72,4

	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)     
	
	

	
	
	
	 бюджет  Лазовского муниципального округа
	72,4
	72,4

	
	
	
	 иные внебюджетные    
источники       
	
	


                                                                                                    Приложение 2
                                                                                              к постановлению администрации
     Лазовского муниципального округа
                                                                                           от  14    марта 2023 года № 208
СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование показателей программы
	Единица измерения
	Значения показателей
	Степень достижения планового значения показателей, %

	
	
	отчетный год
	

	
	
	план
	факт
	

	 1. "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

	Достигнутые показатели, из них:

	Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов.
	кв.м/куб.м
	284000
	284000
	100,0

	Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий.
	кв.м/куб.м
	284000
	284000
	100,0

	Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги.
	п.м./шт
	46/2
	4682
	100,0

	Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения
	шт
	5
	4
	80,0

	Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:

	Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги.
	п.м/кв.м
	747/3735
	363/1922
	50,1

	
	
	
	
	

	Недостигнутые показатели

	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа, проектные работы на капитальный ремонт дорог в населенных пунктах Лазовского муниципального округа
	шт
	2
	0
	0

	2.«Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021 -2025 годы»
за 2022 год


	Достигнутые показатели, из них:

	Охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, в общей численности детей   на территории муниципального округа  в возрасте до 18 лет;
	%
	100
	100
	100

	Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, осуществляющими     образовательную     деятельность     на     территории
муниципального округа;

	%
	75
	83,9
	83,9

	Доля детей муниципального округа, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно - научной      и технической направленности, в      общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
	%
	25
	26,9
	26,9

	 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории  района, переданных на семейное воспитание (усыновление, под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной  семье)
	%
	
	3,2
	

	Удельный вес   численности населения муниципального округа    в возрасте   5   -   18 лет,   охваченного дополнительным образованием,   в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
	%
	75
	73,2
	73,2


	Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:

	
Охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, в общей численности детей   на территории муниципального округа  в возрасте до 18 лет;
	%
	60
	46,1
	46,1

	Подпрограмма   1 «Развитие дошкольного образования» 

	Достигнутые показатели, из них:

	Удельный вес численности воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников
	%
	100
	100
	100

	Доступность дошкольного образования;
	%
	100
	84,7
	84,7

	Недостигнутые показатели 

	Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет в организациях, находящихся
на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (всего), из них: 
Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Количество  дополнительных  мест  за  исключением  мест,   созданных путем  строительства  зданий  (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных  организаций для детей в  возрасте  от 2  месяцев до  3  лет в организациях,     находящихся     на     территории     муниципального     округа, осуществляющих     образовательную     деятельность     по     образовательным программам дошкольного образования.
	шт
	40
	0
	0 %

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»           

	Достигнутые показатели, из них:

	  Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
том числе в дистанционной форме;
	%
	100
	100
	100

	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального округа, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 
численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	100
	100
	100

	· Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене;
	%
	30
	39,5
	39,5

	Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся
	%
	40
	41,5
	41,5

	Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования;
	%
	100
	100
	100

	Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы
	ед
	1
	1
	100

	доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений;

	%
	100
	100
	100

	Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, которым   предоставляется   транспортное  обеспечение   до   образовательных учреждений и обратно. 
	чел
	
	168
	

	Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:

	Доля   общеобразовательных   организаций,   удовлетворяющих  требованиям комплексной    безопасности,    в    общей    численности    общеобразовательных учреждений
	%
	100
	84
	84


	  Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»                      

	Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых.
	%
	100
	100
	100

	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием
	%
	100
	75
	75

	Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:

	Доля учащихся, получающих льготное питание в школьных столовых
	%
	
	68,8
	68,8

	- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, апробирующих в школьных столовых новые формы организации школьного питания.  
	%
	25
	33,3
	33,3

	 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций Лазовского муниципального округа»                                                                      

	Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» и ее Подпрограмм 
	%
	100
	125,3
	125,3

	Количество информационных материалов о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (на радио, в СМИ, в сети интернет, пресс релизы) 
	ед
	Не установлен
	423
	

	3. Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2025 года»

	Увеличение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета до 95% (доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета)
	%
	85
	96,9
	96,9

	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Лазовского муниципального округа (объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Лазовского муниципального округа)
	Тыс.руб.
	0
	0
	0

	Рост поступления доходов за счет местных налогов бюджета Лазовского муниципального округа к уровню 2020 года (местные налоговые доходы: доход с налога на имущество физических лиц, доход с земельного налога
	%
	
	96,78
	96,78

	Выполнение плана контрольных мероприятий (удельный вес проведенных контроля контрольных мероприятий)
	%
	100
	100
	100

	4.  «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

	Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой
	шт
	4
	4
	100

	Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа
	шт
	38
	60
	157

	5. «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»

	Подпрограмма               «Развитие муниципальной службыв администрации Лазовского МО на 2021-2027 годы»

	Число муниципальных служащих, прошедших обучение
	ед
	
	9
	

	Количество рабочих мест отвечающим требованиям охраны труда
	ед
	45
	35
	78

	Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского МО на 2021-2027г

	Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности
	
	   7
	   7
	100

	Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан:

	
	1
	1
	100

	Представление гражданина на звание  Почетного жителя Лазовского МО( финансирование всех расходов. связанных с присвоением звания Почетного звания) 
	
	1
	1
	

	Единовременная выплата на погребение умершего Почетного жителя Лазовского МО
	
	0
	0
	

	Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности
	
	   7
	   7
	100

	Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан:

	
	1
	1
	100

	Представление гражданина на звание  Почетного жителя Лазовского МО( финансирование всех расходов. связанных с присвоением звания Почетного звания) 
	
	1
	1
	100

	  Подпрограмма « Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»

	Государственная регистрация актов гражданского состояния
	
	500
	445
	89

	Мероприятия направленные на укрепление семейно-брачных отношений
	
	
	15
	

	Предоставление государственной услуги по выдаче справок, повторных свидетельств и сведений физическим и  юридическим лицам
	
	1500
	2262
	150


	Подпрограмма«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном округе на 2021- 2027 годы»

	Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних
	
	-
	5
	

	Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении
	
	-
	0
	

	Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении
	
	-
	0
	

	Подпрограмма « Улучшение условий и охраны труда в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»

	Число пострадавших на производстве, всего
	
	0
	8
	

	Количество рабочих мест, в т.ч. аналогичных, на которых проведена специальная оценка условий труда, всего с учетом 5 летней периодичности
	
	2107
	2065
	98,0

	Количество организаций, в которых внедрена оценка профессиональных рисков
	
	140
	22
	15,7

	Число работников, занятых на работах с вредными( опасными ) производственными факторам, прошедших периодический медицинский осмотр 
	
	1533
	1533
	100

	6. «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на  2021-2027 годы»

	    Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме "Противодействие коррупции", в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции
	
	27
	27
	100

	7.«Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»

	Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости
	
	5
	6
	120

	Количество объектов, по которым проведена техническая инвентаризация
	
	15
	23
	153

	Формирование земельных участков для нужд Лазовского муниципального округа.
	
	30
	40
	133

	Содержание муниципальной казны:

1. Количество объектов, по которым будут приобретены услуги по теплоснабжению и электроснабжению на нераспределенные помещения

2. Содержание транспортных средств

- регистрация транспортных средств

- диагностика транспортных средств

- страхование транспортных средств
	
	24 

7
	24 

7
	100
100

	Количество поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон начиная с 2021 г  
	
	0
	0
	

	Количество внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки нарастающим итогом, начиная с 2021 г.
	
	0
	0
	

	Количество внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования нарастающим итогом, начиная с 2021 г.
	
	0
	0
	

	        Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Лазовского муниципального округа, в расчете на 10 тыс. населения.
	
	264,5
	282
	106

	доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Лазовского муниципального округа
	
	23,4
	40,8
	170

	Доля объема выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лазовского муниципального округа
	
	14,4
	14
	97,2

	Увеличение налоговых поступлений от упрощенной системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и на основе патента от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лазовского муниципального округа в бюджет Лазовского муниципального округа
	
	На 0,6
	0,6
	100

	Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Лазовского муниципального округа
	
	11
	12
	109

	8. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского  муниципального округа на 2021-2027годы»

	Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах
	шт
	2
	2
	100

	Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах
	чел
	1
	1
	

	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах
	чел
	2
	2
	100

	Охват населения по обучению навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
	чел
	250
	250
	100

	 Подпрограмма  «По укреплению общественной безопасности граждан, особо важных объектов, противодействию терроризму и проявления экстремизма  на территории Лазовского муниципального округа в 2019-2027 г.»

	Количество экземпляров  печатной продукции  по антитерористической пропаганде; 
	шт
	1000
	1000
	100

	Общий обхват населения по обучению навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с террористическими акциями
	чел
	1300
	1300
	100

	Общий обхват населения Лазовского муниципального округа информированного по вопросам противодействия  терроризму
	чел
	3500
	3500
	100

	9. «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы

	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	
	2
	2
	100

	10. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

	  Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе»

	оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них

	
	1074,40

	1074,40
	100

	ремонт муниципального жилого фонда
	
	1/
188,33280
	1/ 188,33280
	100

	комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда

	
	0
	0
	

	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025годы»

	Объем потребления теплоэнергии
	
	 46 450
	46150
	100

	Объем потребления воды
	
	435 100
	446 572
	100

	Объем потребления электроэнергии
	
	25 120
	25 508
	100

	Установка приборов учета энергоресурсов   в муниципальных зданиях
	
	
	
	

	Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

	Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения
	
	4238,66240
	3538,66240

	83,4%

	Мероприятия по благоустройству и содержанию объектов благоустройства населенных пунктов округа
	
	1148,99869
	    1148,99869
	100%

	Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов
	
	2123,14092
	2123,14092
	100%

	Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту водозаборных сооружений
	
	434,31590

	434,31590

	100%

	Мероприятия   по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища)
	
	1146,0
	863,63175
	75,3%

	Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах Лазовского муниципального округа
	
	337,0
	337,0
	100%

	Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»


	Показатели, достигнутые более чем на 50,0%,   целевые индикаторы по подпрограмме не достигнуты

	Количество переселяемых граждан
	
	20
	     13
	65

	Расселяемая (признанная аварийной) площадь жилых помещений
	
	105,2
	70,3
	66,7

	Приобретение в собственность Лазовского муниципального округа жилых помещений для реализации мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	
	7
	  4
	57,1%

	Выплата денежных средств собственникам  жилых помещений признанных аварийными по соглашениям
об изъятии жилого помещения путем возмещения (выкупа)
	
	        0
	   0
	

	12 "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

	Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом
	
	7512,71421
	7464,8538
	99,4

	13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	
	3
	3
	100

	Количество благоустроенных общественных территорий
	
	0
	0
	

	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	
	2,1
	2,1
	100

	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	
	10,2
	10,2
	100

	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	
	Не менее 5% от общей стоимости работ
	Не менее 5% от общей стоимости работ
	100

	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	
	15%
	15%
	100

	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	
	Не менее 20% от общей стоимости работ
	Не менее 20% от общей стоимости работ
	100

	14.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы»

	Количество публикаций в средствах массовой информации    
	
	12
	12
	100

	Изготовление листовок
	
	3000
	3000
	100

	Количество созданных новых спортивных сооружений
	
	3
	3
	100

	Количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителеей
	
	175
	175
	100

	Проведено лекций, бесед, классных часов, опрлсов среди детей, подростков и иродителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей, педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции 
	
	50
	60
	120

	Сформированы коллективы физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан ( скандинавская ходьба, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей с шайбой, фитнес, йога, конькобежный спорт, настольный теннис, велоспорт
	
	10
	10
	100

	14.«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе»на 2021-2025 годы

	Подпрограмма       "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2023 годы

	 Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
	
	56
	60
	107

	-численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом;
	
	5400
	5430
	100

	-доля детей и молодежи, участвующих в деятельности детских спортивных объединений, кружков и клубов от общего числа школьников
	
	
	
	95

	Подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2025 годы


	Целевые индикаторы по подпрограмме  проанализировать  не представляется  возможным, ввиду  некорректно предоставленных данных

	-количество обучающихся в МБУДО ДШИ
	чел
	
	277
	

	 общий обхват детей и подростков эстетическим образованием;
	%
	
	33,5
	

	-количество участников лауреатов и дипломантов конкурсов;
	%
	
	290
	


	 доля участников конкурсов от общего числа учащихся;
	%
	
	100
	

	обеспеченность оборудованием.
	%
	
	100
	

	Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания в Лазовском муниципальном округе»

	Целевые индикаторы по подпрограмме  проанализировать  не представляется  возможным, ввиду  некорректно предоставленных данных

	 количество читателей;
- из них детей
	
	
	2514
840
	

	всего посещений
- из них детей
- книговыдача
	
	
	27257
8400
36789
	

	- проведение мероприятий
	
	
	215
	

	подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы»

	Целевые индикаторы по подпрограмме  проанализировать  не представляется  возможным, ввиду  некорректно предоставленных данных

	 количество клубных формирований
	
	
	78
	

	 сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований в центрах культуры;
	
	
	823
	

	количество культурно-досуговых мероприятий;
	
	
	2142
	

	 сохранение количества зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия;
	
	
	119151
	

	модернизация и обновление материально-технической базы учреждений культуры.
	
	
	
	

	15. «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2025 год»

	Подпрограмма       Празднование памятных дат истории Отечества и проведение  культурно-массовых мероприятий»  

	Целевые индикаторы по подпрограмме  проанализировать  не представляется  возможным, ввиду  некорректно предоставленных данных

	Количество праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества    
	
	
	32
	

	Количество населения Лазовского муниципального округа, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий
	
	
	2340
	

	Доля молодого населения Лазовского муниципального округа, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий
	
	
	86
	

	Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» 

	Количество проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое воспитание
	
	10
	25
	250

	Количество проводимых гражданско-патриотических мероприятий
	
	8
	63
	787

	Доля детей и молодежи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников
	
	92
	96
	104,3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                       Приложение 3
к постановлению администрации
Лазовского муниципального округа
                                                                                от  14  марта 2023 года № 208
Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ в Лазовском муниципальном округе за 2022год
В  2022 году округом осуществлялась реализация  15 муниципальных  программ   на которые было   предусмотрено 608 515 503,02 тыс. рублей,           за счет средств  местного бюджета.
Освоение средств по состоянию на 1 января 2022 года составило 587871332,49 тыс. рублей (96,6%) .
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лазовского МО за 2022 год осуществляется органами  местного самоуправления  в соответствии с постановлением  Администрации Лазовского муниципального округа  от 15.02.2021 года №165  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в  Лазовском муниципальном округе»
Эффективность реализации муниципальной программы 
или подпрограммы признается высокой, в случае если эффективность реализации составляет не менее 90,0%.
Эффективность реализации муниципальной программы 
или подпрограммы признается средней, в случае если эффективность реализации составляет не менее 80,0% 
Эффективность реализации муниципальной программы 
или подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если эффективность реализации составляет не менее 70,0% .
По итогам 2022 года эффективность 14 муниципальных  программ признана высокой, 1 муниципальная программа с оценкой «неудовлетворительно».
В соответствии  Порядком, утвержденным постановлением № 165 от 15.02.2021 годовые  отчеты  о ходе реализации муниципальных  программ  по формам согласно приложениям № 6, 7, 8, 10 представляются ответственными исполнителями  программ в срок до 16 февраля года, следующего за отчетным годом. 
С нарушением установленного срока указанные отчеты представлены МКУ «Центр культуры , спорта, туризма и молодежной политики Лазовского муниципального округа» 
По ряду мероприятий муниципальных программ  по состоянию на 01.01.2023 установлено  освоение бюджетных средств   не    в полном объеме по следующим программам:
1. Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
Основные задачи муниципальной программы:

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов округа; - приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; Эффективность реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»  за 2022 год выполнена в части достижения целевых показателей: Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов-100%;  зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий-100%; восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги-50,1%; восстановление и устройство искусственных сооружений дороги-100%; Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения-80%. Финансирование  программы  исполнено на 63,3%. по причине  не выполнения подрядчиком предусмотренных работ по муниципальному контракту  № 0120600003022000016.
 Из 6 показателей программы 3 достигли планового значения, 1 показателей выполнены  на 80 %, 1 показатель выполнены  на 50,1%. Не предоставлена информация о достижении       1 показателя 
 Мероприятия  не выполнены  в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 63 % (низкая), степень освоения бюджетных средств 63,32%, исполнение программы неудовлетворительное.
2. «Развитие системы образования Лазовского муниципального   округа
на 2021-2025 годы» 
Вся деятельность образовательных организаций и управления образования администрации Лазовского муниципального округа в 2022 году осуществлялась в рамках программных мероприятий. Программа направлена на решение основных задач функционирования образовательных организаций:

· Реализацию Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Предоставление общедоступного и бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей муниципальными общеобразовательными организациями округа;

· Совершенствование     системы     дошкольного,     начального     общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей      равную      доступность      и      современное      качество учебных результатов;

· Обеспечение открытости, объективности, прозрачности  результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

· Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность,       сохранение       и       укрепление       здоровья       участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

· Формирование    механизмов    адресной    поддержки    педагогических работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам достижений;

· Обеспечение муниципального округа высококвалифицированными кадрами,  в  том  числе через  профессиональную  их  переподготовку и оказание    социальной    поддержки    обучающимся    в    рамках    целевой подготовки;

· Рациональное использование средств бюджета;

· Развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования;

· Обеспечение эффективного отдыха и оздоровления детей;
· Реализация национального проекта «Образование».
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» реализовывалось пять основных подпрограмм:

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования»; 

Подпрограмма  «Развитие общего образования»;

Подпрограмма  «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»;

Подпрограмма  «Осуществление деятельности по опеке и попечительству»;

Подпрограмма  «Создание    условий    получения    качественного образования».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 99,8% (высокая), степень освоения средств 99,81%.
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования», мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность подпрограммы составила 99,7% (высокая).

Подпрограмма «Развитие  общего образования»,  из 28 мероприятий выполнено в полном объеме 26 мероприятий. Эффективность подпрограммы составила 99,8% (высокая).

 Не исполнены   мероприятия   на общую сумму 412,683 тыс. рублей 
-оздоровление (4М) в сумме 96 000,00 рублей. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ, фактическое число детей в оздоровительном пришкольном лагере в 2022 году значительно снизилось. В связи с чем, потребность в денежных средствах на организацию питания детей в оздоровительном пришкольном лагере в 2022 году оказалась меньше плановых показателей.  
- классное вознаграждение (22-53030-00000-00000) в сумме 316,683 тыс. руб. в связи с уменьшением численности учащихся в 2021-2022 учебном году, уменьшилось количество классов, соответственно  фактические расходы на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работника оказались меньше плановых назначений. 
Подпрограмма «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
 мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 100%.
Подпрограмма    «Создание    условий    получения    качественного образования»  мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 99,9%.
Подпрограмма  «Осуществление деятельности по опеке и попечительству»мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 99,9%.
Исполнение следующих программ 
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2025 года»
Программа включает мероприятия по:

- организации планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета;

- управлению муниципальным долгом;

- росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов;

-обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса;

- осуществлению контрольной деятельности.

В 2022 году расходы по муниципальной программе составили 13 647,67096 тыс. рублей, что составляет 99,98% от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  составила 99,98% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 99,98%.
4. Муниципальная  программа  «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
Основная цель программы – повышение качества и эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления на основе использования современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих создание условий для создания единого информационного пространства, обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа. 

Достижение указанной цели Программы осуществляется путем реализации следующих целевых показателей:
1.Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой.
2.Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа.

В 2022 году расходы по муниципальной программе составили  4441,86 тыс. рублей, что составляет 100,00 % от принятых бюджетных ассигнований.

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 99,9%.
5. Муниципальной программы  «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»
В рамках данной программы реализовывалось  7 подпрограмм.

1.Подпрограмма:  «Развитие и совершенствование муниципальной службы, в администрации Лазовского МО»:

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
2.Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского  мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, 

оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
3.Подпрограмма: «Развитие и обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального округа», на обеспечение деятельности отдела ЗАГС –мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности 

реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
4.Подпрограмма: «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних в Лазовском МО на 2021-2027г годы».

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
5.Подпрограмма: «Улучшение условий охраны труда в Лазовском МО на 2021-2027 годы.

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
6.Подпрограмма: «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского МО на 2021-2027 годы».

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.
7. Подпрограмма: «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения администрации Лазовского МО на 2021-2027г.» мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100%
6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на  2021-2027 годы».
Основная цель программы – Совершенствование системы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления и в муниципальных 

учреждениях Лазовского муниципального округа.

оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

7. Муниципальная  программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского  муниципального округа на 2021-2027годы»
Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение гражданской обороны;
-развитие и функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы.
оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» реализовывалось три основных подпрограммы:
-Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Лазовского муниципального округа, на 2021-2027 годы».
Задачи муниципальной подпрограммы вовлечение имущества Лазовского муниципального округа в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Лазовского округа доходов и средств от использования и продажи имущества муниципального округа; проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты муниципальной собственности ЛМО.
-Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности  на 2021 – 2027 годы»
Задачи муниципальной подпрограммы реализация  документов территориального планирования, градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки, осуществления градостроительной деятельности,  в отчетном году подпрограммы  не финансировалась, ввиду отсутствия утвержденных мероприятий.
-подпрограмма     «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2023 годы»

Задачи муниципальной подпрограммы развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Лазовского муниципального округа;

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Лазовского муниципального округа; Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100 %.
9. Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы
Цели и задачи программы :
· предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
· предоставление молодым семьям Лазовского муниципального округа – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса;
формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей
В  2022 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» получили 2 семьи: Добраш Александра Андреевича, которые реализовали свидетельство путём приобретения жилого помещения, и Брагиной Анастасии Викторовны, которые улучшили жилищные условия путём строительства жилого дома.  
Мероприятия   исполнены   в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (низкая), степень освоения бюджетных средств 100 %.
10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
В рамках муниципальной программы  реализовывалось пять основных подпрограмм:

 -«Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе»

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

- «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

 -«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2025 годы»
-«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы».
Главными целями муниципальной программы является:
-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания в муниципальном округе;

-обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;

-создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

-ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Лазовского муниципального округа.

Основные задачи муниципальной программы:

- организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах округа;
- проведение капитального ремонта жилищного фонда;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
- инфраструктурное развитие;
- создание комфортной среды для проживания граждан;
- совершенствование качества благоустройства территории Лазовского муниципального округа;
- создание условий для повышения доступности приобретения жилья гражданами на территории Лазовского округа;
-переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
-создание условий для развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 91,9 % (высокая), степень освоения средств 91,89 %
мероприятия по подпрограмме-«Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе» исполнены в полном объеме эффективность составила 100%

мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 97,05 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 97,16 %.  не исполнены в полном объеме  некоторые работы по муниципальным контрактам подрядчиком .
мероприятия по подпрограмме «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» выполнены, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 97,0 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 97,01 %, при этом не исполнено мероприятие  по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) освоение денежных средств составило 75,36 %.                                                                                         -«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2025 годы» оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 99,99 %.                                                                                                              мероприятия по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»  не выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 63,0 % (низкая), степень освоения бюджетных средств  63,99 %.    В рамках муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» проведена работа  в 2022 года для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  необходимо  приобрести 7 квартир (105,2 кв.м).  В целях приобретения квартир  администрация Лазовского МО информировала граждан о покупке жилых помещений в МКД и частных домах, путем размещения объявлений в официальном Телеграм канале, в газете «Синегорье». За указанный период было проведено 20 аукционов, из которых 16  не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционах. Всего было приобретено 4 квартиры. Все квартиры необходимо было приобрести  в с. Лазо, так как на переезд в другие населенные пункты граждане не согласны.  Одну из квартир требовалось приобрести на 1 этаже со всеми коммунальными услугами для гражданки,  являющейся инвалидом. Новое жилье на территории округа не строится.
  11. Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" 
Главной целью муниципальной программы является обеспечение населения Лазовского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.
 Основные задачи муниципальной программы:

-  создание условий для обеспечения потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе;
- обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского
муниципального округа твердым топливом;
- компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом. Программа реализуется за счет средств краевого и местного бюджета округа. В 2022 году расходы по муниципальной программе составили 7464,8538 тыс. рублей, что составляет 99,4% от принятых бюджетных ассигнований.
 Мероприятия выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 99,36 % (высокая), степень освоения бюджетных средств  99,4%.   
12.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
 Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Лазовского 
муниципального округа Приморского края.
 Основные задачи муниципальной программы:

- улучшение состояния придомовых территорий Лазовского муниципального округа

  Приморского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий  Лазовского

  муниципального округа;

- формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (парков);формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.
Мероприятия выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств  100%.   
13. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы»  
целью программы   является        увеличение количества жителей Лазовского муниципального округа, ведущих здоровый образ жизни;                                         создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;                                                       формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Лазовского муниципального округа.
 Задачи программы формирование у населения навыков здорового образа жизни; 

- формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции; 

- санитарно-гигиеническое просвещение населения Лазовского муниципального округа; 

-улучшение состояния здоровья населения Лазовского муниципального округа;

-повышение уровня информированности населения Лазовского муниципального округа;

- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.
Мероприятия   исполнены   в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (низкая), степень освоения бюджетных средств 100 %.
14. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе»на 2021-2025 годы
Цель программы создание условий для устойчивого развития дополнительного 

Образования детей и молодёжи;                                                                                                                        совершенствование системы библиотечного обслуживания; повышение уровня культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Лазовского    муниципального округа; привлечение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В рамках муниципальной программы  реализовывалось четыре  основных подпрограммы : 

Подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры Лазовского муниципального округа на 2021 – 2023 годы»;

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2023 годы»;

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2023 годы»;

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы». 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100 %. , подпрограммы исполнены на 100%
15. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2025 год»
Цель программы Создание условий для устойчивого развития социальной сферы Лазовского муниципального  округа.
В рамках муниципальной программы  реализовывалось пять основных подпрограмм:
Подпрограмма  «Празднование Памятных дат истории Отечества на территории Лазовского муниципального округа  на 2021 – 2023 годы»;

Мероприятия  по подпрограмме  исполнены   в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (низкая), степень освоения бюджетных средств 100 %.
Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском  муниципальном  округе на 2021-2023 годы»;

Мероприятия   исполнены   в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (низкая), степень освоения бюджетных средств 100 %.
по трем подпрограммам:
Подпрограмма  «Доступная среда на 2021-2023 годы»;

Подпрограмма  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2021-2023 годы;
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Лазовского муниципального округа» .
Утверждение  денежных средств  не было предусмотрено, осуществлялись мероприятия  профилактической направленности.
	№
	Наименование муниципальной  программы
	Степень освоения средств, %
	Эффективность  программы, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.
	 "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
	63,32
	63

	2.
	 «Развитие системы образования Лазовского муниципального   округа

на 2021-2025 годы»
	99,81
	99,8

	3.
	 «Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2025 года»
	99,98
	99,98

	4.
	  «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	100
	99,9

	5.

	  «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»
	100
	100

	
	
	
	

	6.
	 «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на  2021-2027 годы».
	100
	100

	7.
	  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского  муниципального округа на 2021-2027годы»
	100
	100

	8.
	 «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»
	100
	100

	9.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы
	100
	100

	10.
	 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
 подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»
	91,89
63,99

	91,9
63

	11.
	 "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
	99,4
	99,36

	12.
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"
	100
	100

	13.
	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы»
	100
	100

	14.
	«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе»на 2021-2025 годы
	100
	100

	15.
	«Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2025 год»
	100
	100


Предложения и замечания
1. Ответственным исполнителям, соисполнителям  программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
2. Предоставленные отчеты с незаполненными и неверно заполненными формами не позволяют качественно и объективно произвести оценку реализации  программы.  В большинстве случаев отсутствует информация о запланированных результатах реализации мероприятий за отчетный год. Необходимо усилить контроль за качеством представляемой отчетности и документов, а также соответствием форм  утвержденному Порядку. 
 3.Учитывая, что по ряду мероприятий  торги в 2022 году проведены во второй половине года и это привело к их не выполнению, исполнителям  программ рекомендовано обеспечить завершение конкурсных процедур до 1 апреля.
4.Исполнителям  программ необходимо усилить контроль за приведением программ в соответствие с  бюджетом МО  на текущий финансовый год с учетом требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.Исполнителям  программ необходимо своевременно вносить изменения в  программы с учетом вносимых изменений.                                                                
 6. ответственным исполнителям всех муниципальных программ рекомендовать планировать и учитывать в программах предоставление субсидий из краевого (федерального) бюджета на реализацию данных программ.
7. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лазовского района.
8. Исполнителям муниципальных программ необходимо предусмотреть показатели, объективно отражающие степень реализации каждого мероприятия и позволяющие сделать качественную оценку эффективности муниципальной программы.
9. Исполнителям муниципальных программ, в виду занижения целевых показателей реализации ряда муниципальных программ, произвести корректировку значений целевых показателей, исходя из достигнутых значений 2022 года, а также исходя из объема финансирования мероприятий, которые отвечают за достижение данных показателей.
10. Рекомендовать разработчикам ,и ответственным исполнителям программ пересмотреть мероприятия, структуры, целевые показатели(индикаторы) программ подпрограмм планируемых к реализации на 2024-2027 годы.
По результатам оценки эффективности предлагается в 2023 году продолжить реализацию всех муниципальных программ Лазовского  округа.
� EMBED  ���
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